Заключение по оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Пречистинского сельсовета в 2023 году
Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики поселения, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.  
Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией
социально-экономического развития как региона в целом, так и поселения в соответствующей сфере деятельности.
В 2023 году на территории поселения были реализованы мероприятия по следующим муниципальным программам: 
- муниципальная программа (комплексной программа) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»   
- муниципальная программа (комплексной программа) «Развитие культуры муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»
- муниципальная программа (комплексной программа) «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»
	№

п/п
	Наименование программы
	Уточненный план на 2023 год, руб.
	Исполнение за 2023 год, руб.
	% исполнения за год
	Доля финансирования программ из бюджета сельского поселения в общем объеме финансирования, %

	1.
	Муниципальной программа (комплексной программа) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» 
	4 628 360
	3 717 917
	80,3
	19,7%

	1.1
	Комплекс процессных мероприятий  «Управление и распоряжение объектами муниципальной  собственности, в том числе земельными ресурсами»

	274200
	0
	0
	

	1.2
	Комплекс процессных мероприятий  «Развитие дорожного хозяйства»


	3 714 200
	3 348 787
	90,2
	

	1.3
	Комплекс процессных мероприятий  «Развитие жилищного фонда»


	260 000

	249 764
	96,1
	

	1.4
	Комплекс процессных мероприятий  «Развитие коммунального хозяйства»


	0,00

	0,00
	0,00
	

	1.5
	Комплекс процессных мероприятий  «Благоустройство территории сельсовета»


	40 000

	35460
	88,7
	

	1.6
	Комплекс процессных мероприятий   «Озеленение территории и освещение улиц»


	208 660
	71 906
	34,5
	

	1.9
	Комплекс процессных мероприятий  «Безопасность»


	131 300

	12 000
	9,2
	

	2.
	Муниципальная программа(комплексная программа) «Развитие культуры  муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023 - 2030 годы»
	1 330 600,00
	1 330 600,00
	100
	100

	3.
	Муниципальная программа  (комплексная программа) "Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023 - 2030 годы»
	2 924 350
	2 810 983
	96,5
	4,5

	3.1
	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"
	2 881 283
	2 767 916
	96,4
	

	3.2
	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение передачи части полномочий муниципальному образованию Оренбургский район"
	43067,00
	43067,00
	100
	


Уровень эффективности реализации программ оценивается как высокий (0,9).
     В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

- если значение показателя равно 0,9 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

- если значение от 0,75 до 0,9, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

если значение ниже 0,70, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

 Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (> =1) свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

      В целом по муниципальным программам в 2023 году уровень достижения целевых показателей выполнен.
   Данный анализ отражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, стоящих перед муниципальным образованием. 
	Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета 

	МО Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на реализацию муниципальной программы

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации
	 
	Расходы бюджета сельсовета,
	Причины отклонений

	
	
	 
	 тыс. рублей
	

	
	
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	

	
	
	Наименование мероприятия
	Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, тыс.руб
	Исполнено, тыс.руб
	Не исполнено, тыс.руб
	

	
	8540190044
	Мероприятия по землеустройству и землепользованию
	274,2
	0
	0
	

	
	8540290050
	Развитие дорожного хозяйства
	1147
	781,6
	365,4
	

	
	85402S1320
	Осуществление дорожной деятельности
	2 567 ,2
	2567,2
	0,00
	

	
	8540390032
	Мероприятия в области жилищного фонда
	260,00
	249,8
	10,2
	Оплата взносов на капитальный ремонт производится на основании квитанций

	
	8540590036
	Благоустройство территории
	40,0
	35,5
	4,5
	Снижение затрат за счет экономии

	
	8540690038
	Освещение улиц
	208,70
	71,9
	136,8
	Снижение затрат на уличное освещение с помощью внедрения энергосберегающих технологий

	
	8540990053
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
	131,2
	12,0
	119,20
	Снижение затрат за счет экономии

	Муниципальная программа(комплексная программа) «Развитие культуры  муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023 - 2030 годы»
	8140270011
	Сохранение и развитие культуры
	620,1
	620,1
	0,00
	

	
	8140170005
	Развитие библиотечного дела
	465,0
	465,0
	0,00
	 

	
	8140267777
	Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников
	234,0
	234,0
	0,00
	 

	Муниципальная программа  (комплексная программа) "Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023 - 2030 годы»
	8640110001
	Обеспечение деятельности главы
	694,8
	694,8
	0,00
	

	
	8640110002
	Обеспечение деятельности администрации
	1264,9
	1264,9
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8640178888
	Финансовое обеспечение минимального размера оплаты труда работников бюджетной сферы
	40,0
	40,0
	0,00
	 
	

	
	8640190002
	Расходы на содержание специалистов по обеспечению деятельности аппарата
	403,9
	400,9
	3,0
	Снижение затрат за счет экономии 
	

	
	8640190004
	Уплата членских взносов
	1,0
	1,0
	0,0
	
	

	
	8640190008
	Организация прохождения ежегодной диспансеризации муниципальных служащих
	14,6
	14,6
	0,00
	
	

	
	8640361002
	Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на выполнение переданных полномочий внешнего муниципального финансового контроля
	8,2
	8,2
	 0,00
	
	

	
	8640190010
	Выполнение других общегосударственных вопросов
	321,6
	212,5
	109,0
	Снижение затрат за счет экономии
	

	
	8640195555
	Содержание муниципального имущества
	12,0
	10,8
	1,20
	
	

	
	8640151180
	Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов
	128,5
	128,5
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8640360040
	Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на выполнение переданных полномочий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
	5,0
	5,0
	 0,00
	
	

	
	8640360004
	Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на выполнение переданных полномочий в области градостроительной деятельности
	2,5
	2,5
	0,00
	
	

	
	8640360002
	Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на выполнение переданных полномочий в сфере муниципального земельного контроля
	27,35
	27,35
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


4
1

