

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории МО Пречистинский сельсовет   в 2022 году
Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики города, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.  
Доклад «О ходе реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Пречистинский сельсовет за 2022 год» составлен в соответствии с постановлениями администрации МО Пречистинский сельсовет от 12.05.2015г №15-п «Об утверждении порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Пречистинский сельсовет». 
В соответствии с постановлением администрации МО Пречистинский сельсовет от 21.01.2022г № 07-п в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории МО Пречистинский сельсовет Оренбургского района оренбургской области на 2022-2024годы и на плановый период до 2027года» в состав программы, реализуемых в муниципальном образовании входит 7 муниципальных  подпрограмм.
В 2022 году на территории муниципального образования Пречистинский сельсовет были реализованы мероприятия по 7 муниципальным подпрограммам различной направленности: 
· Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
· Дорожное хозяйство;
· Развитие системы градорегулирования;
· Жилищное хозяйство;
· Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;             
· Развитие в сфере благоустройства территории;
· Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и организация гражданской обороны;
На реализацию данных программы предусматривалось направить из местного бюджета 6409,10 т. руб. Фактическое финансирование составило 5706,8 т.руб. или  89,00% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 702,3 т. руб.

В 2022 году  доля финансирования программ приходилась:

- в подпрограмму «Дорожное хозяйство» - 92,9%;

· - в подпрограмму «Развитие системы градорегулирования;

» - 2,8%;
-в подпрограмму «Жилищное хозяйство»-0%

-в программу «Коммунальное хозяйство»-0,6%

-в подпрограмму «Развитие в сфере благоустройства территории»-0,6%"
-в программу «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и организация гражданской обороны"»-3,0%
-
Реализация муниципальных программ проводилась средствами  местного бюджета.

	№

п/п
	Наименование программы
	Уточненный план на 2022 год, тыс.руб.
	Исполнение за 2022 год, тыс.руб.
	% исполнения за год
	Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, %

	1.
	Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022-2024 годы и на период до 2027 года»
	6409,1
	5706,8
	89,00
	

	
	Всего по программе:
	6409,1
	5706,8
	89,00
	


Сумма невыполненных денежных средств в 2022 году составляет 702,3 тыс. руб. ()из них:
· по подпрограмме «дорожное хозяйство» в сумме 388,1 тыс. руб. по факту выполненных работ 
· по подпрограмме «Жилищное хозяйство» в сумме 10, тыс руб по  факту выполненных работ 

· по подпрограмме «Развитие системы градорегулирование» в сумме 271,4 тыс руб

· по подпрограмме «защита населения от ЧС в сумме 30,2 тыс руб
Общая оценка эффективности реализации муниципальных программ составила 89,00%. Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития, определённым Стратегией социально-экономического развития МО Пречистинский сельсовет Оренбургского района оренбургской области до 2027 года
Приложение №1
Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ по МО Пречистинский сельсовет на 2022 год
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы 
	Оценка использования финансовых средств
	Общая оценка достижения показателей программы, баллы
	Оценка эффективности реализации программы, баллы
	Уровень эффективности реализации программы (>либо=0,85-высокий; от 0,7 до 0,85 - удовл.; 
ниже 0,70 неудовл.)

	
	
	Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период, (тыс.руб.) 
	Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, (тыс.руб.) 
	Оценка объема средств, направленного на реализацию программы, %/баллы
	
	
	

	1.
	МП «Устойчивое развитие сельской территории МО Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019- 2023 годы»
	6409,1

	5706,8
	89/0,89
	0,9
	1
	 высокий


В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:
- если значение показателя равно 0,85 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;
- если значение от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;
если значение ниже 0,70, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.
Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (>=1) свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.
      В целом по муниципальным программам в 2022 году  уровень достижения целевых показателей составил 0,9 балла, оценка эффективности реализации программ 0,9 балла.  Данный анализ отражает удовлетворительный уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит  о разработке и утверждении новой муниципальной программы.  Программа разработана на  2022 -2027 и размещена на сайте в сети интернет Пречистинка.рф. 















2022 год





Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ на территории МО Пречистинского сельсовета                            за 2022 год








[Введите адрес организации]





Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ на территории МО Пречистинский сельсовет  в соответствии с разделом 5 постановления Администрации МО Пречистинский сельсовет от 12.05.2015 №15-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Пречистинский сельсовет»











4
1

