АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ПРЕЧИСТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Оренбургского района

Оренбургской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2012г.     № 10-п

Об    утверждении     плана

мероприятий      администрации

муниципального     образования

Пречистинский   сельсовет     по

переходу на  межведомственное

и межуровневое взаимодействие

- В целях исполнения норм Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и организации работы по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия:

# 1. Утвердить План мероприятий администрации муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, согласно приложению № 1.

- 2. Специалистам администрации муниципального образования Оренбургский район обеспечить исполнение плана.

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Скороходову О.В.

- 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

- Глава

- муниципального образования                                                         В.Г.Алексеев

- Верно.Зам.главы администрации                                                                     О.В.Скороходова

Разослано: специалистам администрации, прокуратуре района, в дело

- Приложение №1

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- Пречистинский сельсовет Оренбургского района

- от  ________________N_________

# ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

администрации муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

| № п/п |  | Наименование мероприятий |  | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение заместителя главы администрации муниципального образования, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |  | до 01.02.2012г. | Постановление администрации муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области о назначении заместителя главы администрации, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210 | Глава муниципального образования Пречистинский сельсовет-Алексеев В.Г., Зам.главы администрации-Скороходова О.В. |
|  |  | Определение (утверждение) перечня муниципальных услуг, с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия |  | до 01.03.2012г. | Постановление администрации муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области о перечне первоочередных муниципальных услуг | Глава муниципального образования Пречистинский сельсовет-Алексеев В.Г., Зам.главы администрации-Скороходова О.В,специалист 2 категории-Иванова Т.А. |
| 2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка и утверждение технологических карт межведомственного взаимодействия (ТКМВ) (по каждой услуги с элементами межведомственного взаимодействия) |  | до 15.02.2012г. | Постановление администрации муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области о перечне первоочередных муниципальных услуг | Зам.главы администрации-Скороходова О.В,специалист 2 категории-Иванова Т.А. |
| - Внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального образования в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов муниципального образования с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия |  | 15.02.2012г. | Постановление администрации муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области о перечне первоочередных муниципальных услуг | Зам.главы администрации-Скороходова О.В,специалист 2 категории-Иванова Т.А. |
|  |  | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации |  | по мере необходимости до 15.02.2012г. | Нормативные правовые акты (административные регламенты) | Зам.главы администрации-Скороходова О.В,специалист 2 категории-Иванова Т.А. |
| 4. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210 | в течение 2012г. | Ежемесячные отчеты о проведенных мероприятиях по информированию населения, представленные руководителю администрации муниципального образования | Зам.главы администрации-Скороходова О.В,. |
| - Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчет о выполнении мероприятий плана, достижения запланированных показателей |  |  | по мере необходимости | Отчеты о выполненных мероприятиях | Зам.главы администрации-Скороходова О.В. |

Далее – Закон № 210