
Приложение 

к муниципальной Программе

«Развитие культуры села Пречистинка» на 2019 -2024 годы
Форма 1. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной Программы
«Развитие культуры села Пречистинка» на 2019 -2024 годы» за 2020г.
	Код аналитической программной классификации
	Наименование подпрограммы,                                                основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель подпрограммы, мероприятия
	Срок выполнения плановый 
	Срок выполнения фактический
	Ожидаемый непосредственный результат
	Достигнутый результат

	МП
	Пп
	ОМ
	М
	
	
	
	
	
	

	хх
	1
	
	
	Подпрограмма 1. «Наследие»
	  
	
	
	  
	  

	хх
	1
	1
	
	Основное мероприятие 1.1.

«Развитие библиотечного дела»
	  МБУК ЦКиБО «Пречистинский»

	  01.01.2020-31.12.2020
	01.01.2020-31.12.2020  
	 Удовлетворение информационных запросов различных категорий пользователей; популяризация чтения.
	Запланированные результаты на 2020 год достигнуты в полном объеме

	хх
	1
	1
	1
	Мероприятие 1.1.1.
 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по

- библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки;

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов;

- библиографическая обработка документов и создание каталогов»
	МБУК ЦКиБО «Пречистинский»
	  01.01.2020-31.12.2020
	01.01.2020-31.12.2020  
	Формирование библиотечных фондов обеспечение их сохранности, ремонт и реставрация документов. 

Внедрение инновационных форм библиотечно-информационного обслуживания, создание электронных информационных ресурсов. 


	 Запланированные результаты на 2020 год достигнуты в полном объеме

	хх
	1
	1
	2
	Мероприятие 1.1.2.

«Обеспечение деятельности библиотеки»
	  МБУК ЦКиБО «Пречистинский»
	  01.01.2020-31.12.2020
	01.01.2020-31.12.2020  
	 Перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет
	Запланированные результаты на 2020 год достигнуты в полном объеме

	хх
	2
	
	
	Подпрограмма  2.

«Культура»
	  
	
	
	  
	  

	хх
	2
	1
	
	Основное мероприятие 2.1.

«Сохранение и развитие учреждений культуры»
	  МБУК ЦКиБО «Пречистинский»
	  01.01.2020-31.12.2020
	01.01.2020-31.12.2020  
	 Рост качественных мероприятий в сфере культуры.


	Запланированные результаты на 2020 год достигнуты не в полном объеме так как в связи с ситуацией пандемии коронавируса проведение культурно-массовых мероприятий было приостановлено (Указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук) 

	хх
	2
	1
	1
	Мероприятие  2.1.1.
 «Оказание муниципальных услуг по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»
	МБУК ЦКиБО «Пречистинский»  
	  01.01.2020-31.12.2020
	01.01.2020-31.12.2020  
	Качественный уровень развития учреждений культурно - досугового типа.

  
	Запланированные результаты на 2020 год достигнуты в полном объеме

	хх
	2
	1
	2
	Мероприятие  2.1.2.

«Организация, проведение и участие в мероприятиях в сфере культуры»
	МБУК ЦКиБО «Пречистинский»  
	  01.01.2020-31.12.2020
	01.01.2020-31.12.2020  
	Увеличение муниципальной поддержки  коллективов художественной самодеятельности  
	 Запланированные результаты на 2020 год достигнуты не в полном объеме так как в связи с ситуацией пандемии коронавируса проведение культурно-массовых мероприятий было приостановлено (Указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук)

	хх
	2
	1
	3
	Мероприятие  2.1.3.
«Поддержка и развитие учреждений культуры, (в том числе капитальный ремонт зданий, мероприятия по пожарной  и антитеррористической безопасности зданий)

за исключением капитального строительства»
	МБУК ЦКиБО «Пречистинский»  
	  01.01.2020-31.12.2020
	01.01.2020-31.12.2020  
	  
	  Запланированное мероприятие на 2020 год выполнено  в полном объеме (замена крыши в тамбуре здания клуба)


Форма 2. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы 
	Коды аналитической программной классификации
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевого показателя (индикатора)
	Абсолютное отклонение факта от плана 
	Относительное отклонение факта от плана, %
	Темп роста к уровню прошлого года, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода

	
	
	
	
	факт на начало отчетного периода (за прошлый год)
	план на конец отчетного (текущего) года
	факт на конец отчетного периода
	
	
	
	

	МП
	Пп
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	хх
	
	  
	«Развитие культуры села Пречистинка» на 2019 -2024 годы»

	
	
	1
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	  
	  
	  
	  
	
	
	
	  

	
	
	2
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	  
	  
	  
	  
	
	
	
	  

	
	
	…
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	хх
	1
	  
	«Наследие»

	
	
	1
	Количество посещение библиотеки
	  Ед.
	  2132
	  2132
	  1375
	757
	64,5
	0
	Запланированные результаты на 2020 год достигнуты не в полном объеме так как в связи с ситуацией пандемии коронавируса проведение культурно-массовых мероприятий было приостановлено (Указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук) 

	
	
	2
	Число читателей
	чел  
	244  
	245  
	238
	7
	97,1
	0
	Запланированные результаты на 2020 год достигнуты не в полном объеме так как в связи с ситуацией пандемии коронавируса проведение культурно-массовых мероприятий было приостановлено (Указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук) 

	
	
	…
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	хх
	2
	  
	«Культура»

	
	
	1
	Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
	Ед.
	8
	8
	8
	0
	0
	0
	  -

	
	
	2
	Количество культурно-досуговых мероприятий
	  Ед.
	149
	149
	38
	-111
	74,5
	0
	Запланированные результаты на 2020 год достигнуты не в полном объеме так как в связи с ситуацией пандемии коронавируса проведение культурно-массовых мероприятий было приостановлено (Указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук)   


Форма 3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета 
поселения на реализацию муниципальной Программы
	Коды аналитической программной классификации
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Код бюджетной классификации
	Расходы бюджета местного бюджета, тыс. рублей
	Кассовые расходы, %

	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	план на отчетный 2020 год 
	план на отчетный период
	кассовое исполнение на конец отчетного периода
	к плану на отчетный год
	к плану на отчетный период

	МП
	Пп
	ОМ
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	хх
	
	
	
	  «Развитие культуры села Пречистинка» на 2019 -2024 годы»
	всего
	047
	08
	01
	  
	  
	1169,1
	1169,1
	1169,1
	100
	100

	
	
	
	
	
	МБУК ЦКиБО «Пречистинский»
	047
	08
	01
	  
	  
	1169,1
	1169,1
	1169,1
	100
	100

	
	
	
	
	
	
	ххх
	
	
	  
	  
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ххх
	
	
	  
	  
	
	
	  
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  
	  
	
	
	
	
	

	хх
	1
	
	
	Подпрограмма 1.  «Наследие»
	всего
	047
	08
	01
	  
	  
	415,3
	415,3
	415,3
	100
	100

	
	
	
	
	
	МБУК ЦКиБО «Пречистинский»
	047
	08
	01
	  
	  
	415,3
	415,3
	415,3
	100
	100

	
	
	
	
	
	
	ххх
	
	
	  
	  
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ххх
	
	
	  
	  
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  
	  
	
	
	
	
	

	хх
	2
	
	
	  Подпрограмма 2. «Культура»
	всего
	047
	08
	01
	  
	  
	753,8
	753,8
	753,8
	100
	100

	
	
	
	
	
	МБУК ЦКиБО «Пречистинский»
	047
	08
	01
	  
	  
	753,8
	753,8
	753,8
	100
	100

	
	
	
	
	
	
	ххх
	
	
	  
	  
	
	
	
	
	


        Форма 4. Отчет о расходах на реализацию муниципальной Программы за счет всех источников финансирования 
	Коды аналитической программной классификации
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Источник финансирования
	План расходов на отчетный 2020 год  согласно муниципальной программе, тыс. руб.
	Фактические расходы на отчетную дату,

 тыс. руб.
	Отношение фактических расходов к плану расходов, %

	МП
	Пп
	
	
	
	
	

	хх
	  
	 «Развитие культуры села Пречистинка» на 2019 -2024 годы»
	Всего
	1169,1
	1169,1
	0

	
	
	
	бюджет поселения
	1169,1
	1169,1
	0

	
	
	
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	собственные средства бюджета 
	920,1
	920,1
	0

	
	
	
	Иные МБТ 
	249,0
	249,0
	0

	
	
	
	иные межбюджетные трансферты 
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	  
	

	хх
	1
	Подпрограмма 1.

«Наследие»
	Всего
	415,3
	415,3
	0

	
	
	
	бюджет поселения
	415,3
	415,3
	0

	
	
	
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	собственные средства бюджета 
	415,3
	415,3
	0

	
	
	
	иные межбюджетные трансферты
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	

	хх
	2
	Подпрограмма  2.

«Культура»
	Всего
	753,8
	753,8
	0

	
	
	
	бюджет поселения
	753,8
	753,8
	0

	
	
	
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	Собственные средства бюджета
	504,8
	504,8
	0

	
	
	
	Иные МБТ
	249,0
	249,0
	0

	
	
	
	иные межбюджетные трансферты
	
	
	

	
	
	
	иные источники
	
	
	


Форма 5. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
	Код аналитической программной классификации
	ГРБС
	Наименование муниципальной услуги (работы)
	Наименование показателя
	Единица измерения 
	План на отчетный год
	План на отчетный период
	Факт по состоянию на конец отчетного периода
	% исполнения к плану на отчетный год
	% исполнения к плану на отчетный период

	МП
	Пп
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	хх
	1
	047
	Подпрограмма 1. «Наследие»

	хх
	1
	047
	Муниципальная услуга (работа)
	Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
	тыс. руб.
	415,3
	415,3
	415,3
	0
	0

	
	
	
	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационаре, вне стационара, удаленно, через сеть Интернет)
	Количество посещений
	Ед.
	2132
	2132
	1375
	0
	0

	
	
	
	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
	Количество документов
	Ед.
	5296
	5296
	5332
	0
	0

	
	
	
	Библиографическая обработка документов и создание каталогов
	Количество документов
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	хх
	2
	047
	Подпрограмма 2. «Культура»

	хх
	2
	047
	Муниципальная услуга (работа)
	Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
	тыс. руб.
	753,8
	753,8
	753,8
	0
	0

	
	
	
	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
	Количество клубных формирований
	Ед.
	8
	8
	8
	0
	0

	
	
	
	
	Число участников
	Чел. 
	68
	68
	63
	0
	0


Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную Программу
	№ п/п
	Вид правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление  
	01.04.2019  
	27-п  
	Увеличение финансирования Программы  

	2
	Постановление 
	05.11.2019  
	58-п  
	 Увеличение финансирования Программы 

	3
	Постановление   
	31.03.2020  
	20-п  
	Постановление № 58-п от 05.11.2019 утратило силу. Увеличение финансирования Программы  

	  4
	Постановление   
	09.03.2021  
	13-п  
	 Увеличение финансирования Программы 


Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной  Программы
	Код аналитической программной классификации
	Муниципальная программа, подпрограмма
	Ответственный исполнитель
	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
	Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
	Степень реализации мероприятий 
	Степень соответствия запланированному уровню расходов
	Эффективность использования средств местного бюджета  

	МП
	Пп
	
	
	ЭРмп (ЭРп/р)
	СРмп (СРп/п)
	СРм
	ССуз
	Эис

	хх
	
	«Развитие культуры села Пречистинка» на 2019 -2024 годы»
	МБУК ЦКиБО «Пречистинский»
	1
	1
	1
	1
	1

	хх
	1
	«Наследие»
	МБУК ЦКиБО «Пречистинский»
	1
	1
	1
	1
	1

	хх
	2
	«Культура»
	МБУК ЦКиБО «Пречистинский»
	1
	1
	1
	1
	1

	хх
	
	
	
	
	
	
	
	


__________
  

