| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕЧИСТИНКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 17.09.2015 № 26 -п П О С Т А Н О В Л Е Н И Е __________________ № _________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» |  |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области от  12 .05.2015 №15-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пречистинский сельсовет», руководствуясь Уставом муниципального образования  Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области:

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента его обнародования

Глава муниципального образования                                  В.Г.Алексеев

Верно Зам. главы администрации                                       О.В.Скороходова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Пречистинский сельсовет

Оренбургского района Оренбургской области

от 17.09 .2015г. № 26-п

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Пречистинский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | администрация муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |
| Соисполнители Программы | МО Пречистинский сельсовет, проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) |
| Подпрограммы Программы | 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»; 2. «Дорожное хозяйство»; 3. «Развитие системы градорегулирования»; 4. «Жилищное хозяйство» 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»; 6. «Развитие в сфере благоустройства территории»; |
| Цели Программы | создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; улучшение инвестиционного климата территории за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; формирование позитивного отношения к развитию территории поселения; активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в решении вопросов местного значения; |
| Задачи Программы | реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей; повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры поселения; повышение безопасности дорожного движения; обеспечение деятельности в сфере национальной экономики; обеспечение деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения; обеспечение деятельности в сфере благоустройства территории поселения; |
| Целевые индикаторы Программы | общие в целом для Программы: ввод в действие объектов социальной сферы; ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры; количество автомобильных дорог; увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой; улучшение качества работ по благоустройству территории поселения; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016 - 2020 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общие в целом для Программы: объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет тыс. рублей (прогноз), в том числе на реализацию подпрограмм и по годам: 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» - 441,64 тыс. рублей; 2. «Дорожное хозяйство» - 3174 тыс. рублей; 3. «Развитие системы градорегулирования» - 329,7 тыс. рублей; 4. «Жилищное хозяйство» - 250 тыс. рублей; 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктур» - 4200 тыс. рублей; 6. «Развитие в сфере благоустройства территории»-1150 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | общие в целом для Программы: достижение совокупного экономического эффекта в развитии территории; увеличение ввода в действие объектов социальной сферы; увеличение ввода в действие объектов инженерной инфраструктуры; количество автомобильных дорог; наличие долгосрочного плана реализации развития поселения; улучшение качества обеспечения деятельности органов местного самоуправления в решение вопросов местного значения; эффективное расходование бюджетных средств и оптимизация управления муниципальными финансами. |

1. Характеристика проблемы программы

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» охватывает вопросы муниципальной поддержки, направленной на развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Создание условий для устойчивого развития территории является одной из важнейших стратегических целей государственной политики, достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность и благосостояния граждан.

Формирование модели устойчивого и эффективного развития сельской территории является основной целью государственной политики, концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р), федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598).

2. Основные цели, задачи, сроки реализации программы

Программа разработана для достижения следующих целей:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- улучшение инвестиционного климата территории за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;

- формирование позитивного отношения к развитию территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в решении вопросов местного значения.

Для достижения целей в области устойчивого развития сельской территории в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры поселения;

- повышение безопасности дорожного движения;

- обеспечение деятельности в сфере национальной экономики;

- обеспечение деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- обеспечение деятельности в сфере благоустройства территории поселения;

Сроки реализации подпрограммы – 2016–2020 годы. Этапы реализации не выделяются

3. Перечень и описание программных мероприятий

Основной перечень и описание программных мероприятий представлен совокупностью основных мероприятий и описаний подпрограммных мероприятий согласно таблице № 1.

4. Ожидаемые результаты реализации программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- достижение совокупного экономического эффекта в развитии территории;

- увеличение ввода в действие объектов социальной сферы;

- увеличение ввода в действие объектов инженерной инфраструктуры;

- количество автомобильных дорог;

- наличие долгосрочного плана реализации развития поселения;

- улучшение качества обеспечения деятельности органов местного самоуправления в решение вопросов местного значения;

- эффективное расходование бюджетных средств и оптимизация управления муниципальными финансами.

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в качестве целевых индикаторов и показателей подпрограммных мероприятий согласно таблице № 2, основными из которых являются:

- ввод в действие объектов социальной сферы;

- ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры;

- количество автомобильных дорог;

- увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой;

- улучшение качества работ по благоустройству территории поселения.

- улучшение качества жизни незащищенных слоев населения

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену

в случае потери информативности того или иного показателя.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:

- экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги;

- законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации, Оренбургской области, нормативно-правовых актов муниципального образования, ограничивающие возможность реализации предусмотренных муниципальной программой мероприятий.

5. Ресурсное обеспечение программы

Программные мероприятия осуществляются в рамках деятельности администрации муниципального образования  сельского поселения, на содержание которой средства учитываются в муниципальной программе «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Пречистинский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года»». Ежегодные объемы бюджетных ассигнований программных мероприятий уточняются в соответствии с утвержденным бюджетом  поселения на соответствующий финансовый год и плановый период с учетом выделенных на реализацию программы финансовых средств. В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных настоящей программой, заказчик программы вносит в нее соответствующие изменения.

Ресурсное обеспечение программы состоит из совокупности ресурсного обеспечения подпрограммных мероприятий согласно таблицам № 3,4.

6. Механизм реализации, система управления реализацией программы

и контроль хода ее реализации

Механизм реализации программы основан на принятии администрацией муниципального образования сельского поселения решений в пределах своих полномочий, осуществлении взаимодействия с органами местного самоуправления района, органами государственной власти Оренбургской области, а также с федеральными органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, иными организациями и прочими лицами. Данное взаимодействие производится посредством официальной переписки, использования каналов межведомственного взаимодействия, формирования и участия в деятельности совещательных органов и иных методов работы.

Информация о ходе и результатах работы по исполнению программы формируется как путем сбора, обобщения и анализа информации, которая формируется в процессе собственной деятельности администрации, так и путем направления запросов и получения информации по ним, сбора и анализа данных. Закупки товаров, работ, услуг, связанных с реализацией программы, предусматриваются в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Контроль за ходом выполнения программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы

Экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в достижении ее ожидаемых результатов.

8. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) будет ежегодно проводиться с использованием показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) посредством мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, что позволяет проанализировать ход выполнения программы (подпрограммы) и выработать правильное управленческое решение.

Оценка эффективности программы (подпрограммы) будет производиться путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными программными (подпрограммными) значениями.

Методика оценки эффективности программы (подпрограммы) (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки ее результативности, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы (подпрограммы), в процессе (ежегодно) и по итогам реализации программы (подпрограммы).

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целевых значений показателей (индикаторов)) программы (подпрограммы) (результативность);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) (полнота использования средств);

3) комплексная оценка эффективности реализации программы (подпрограммы).

1. Расчет результативности, из них:

1.1) Расчет результативности по установленным программой (подпрограммой) значениям целевых показателей (индикаторов) проводится по формуле:

, где:

Ei – степень достижения i - показателя (индикатора) программы (подпрограммы) (проценты);

Tfi – фактическое значение показателя (индикатора);

TNi – установленное программой (подпрограммой) целевое значение показателя (индикатора).

1.2)  В целом общий расчет результативности реализации программы (подпрограммы) проводится по формуле:

, где:

Е – результативность реализации программы (подпрограммы) (проценты);

n – количество показателей (индикаторов) программы (подпрограммы).

В целях оценки степени достижения запланированных результатов программы (подпрограммы) устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Е равно или больше 90,0 процентов, степень достижения запланированных результатов программы (подпрограммы) оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Е равно или больше 75,0 процентов, то степень достижения запланированных результатов программы (подпрограммы) оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Е меньше 75,0 процентов, степень достижения запланированных результатов программы (подпрограммы) оценивается как неудовлетворительная.

2) Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета поселения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) (полнота использования средств) производится по следующей формуле:

, где:

П – полнота использования бюджетных средств (проценты);

ЗФ – фактические расходы бюджета поселения на реализацию программы (подпрограммы) в соответствующем периоде;

ЗП – запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию программы (подпрограммы) в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета поселения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) (полнота использования средств), полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если полнота использования бюджетных средств П и значение показателя результативности Е равны или больше 90,0 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию программы (подпрограммы) оценивается как высокая;

если полнота использования бюджетных средств П равна или больше                              75,0 процентов и значение показателя результативности Е равно или больше      75,0 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию программы (подпрограммы) оценивается как удовлетворительная;

если полнота использования бюджетных средств П равна меньше                              75,0 процентов и значение показателя результативности Е меньше 75,0 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию программы (подпрограммы) оценивается как не удовлетворительная.

3) Комплексная оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) определяется по формуле:

КО = 0,4 x П + 0,6 x Е,  где:

КО – комплексная оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) (проценты);

Е – результативность реализации программы (подпрограммы) (проценты);

П – полнота использования бюджетных средств (проценты);

Для комплексной оценки эффективности реализации программы (подпрограммы) используются следующие критерии:

если значение КО равно или больше 90,0 процентов, то эффективность реализации программы (подпрограммы) оценивается как высокая;

если значение КО равно или больше 75,0 и меньше 90,0 процентов, то эффективность реализации программы (подпрограммы) оценивается как средняя;

если значение КО меньше 75,0 процентов, то эффективность реализации программы (подпрограммы) оценивается как низкая.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельской

территории муниципального

образования Пречистинский

сельсовет Оренбургского района

Оренбургской области

на 2016-2018 годы и на период

до 2020 года»

Перечень и описание основных мероприятий

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области

на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года»

Таблица №1

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |
| 1 | Оценка недвижимости, в т.ч. размера арендной платы, регулирование отношений по муниципальной собственности | Специалист 1 категории -землеустроитель администрации МО Пречистинский сельсовет | 2016-2020 | Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства о порядке определения независимой рыночной оценки недвижимости, в т.ч. размера арендной платы; вовлечение имущества поселения в хозяйственный оборот | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета |
| 2 | Проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (подготовка технической документации, оценка муниципального имущества), подготовка документации для разграничения муниципального имущества, согласно требованиям федерального законодательства | Специалист 1 категории -землеустроитель администрации МО Пречистинский сельсовет | 2016-2020 | Обеспечение проведения государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на имущество поселения в целях его приватизации, разграничения, обеспечение надлежащего оформления прав на имущество поселения в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и повышение доходов бюджета поселения | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав |
| 3 | Организация работ по оценке размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков | Специалист 1 категории -землеустроитель администрации МО Пречистинский сельсовет | 2016-2020 | Определение стоимости размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков | Увеличение количества заключенных договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
| 4 | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков | Межевые организации на договорных отношениях | 2016-2020 | Формирование земельных участков для последующего предоставления на торгах для жилищного строительства, коммерческих целей и предоставления многодетным гражданам | Увеличение количества земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам |
| 5 | Разработка проекта межевания и проекта планировки территории населенного пункта | Специалист 1 категории -землеустроитель администрации МО Пречистинский сельсовет | 2016-2020 | Формирование земельных участков для последующего предоставления на торгах для жилищного строительства, коммерческих целей и предоставления многодетным гражданам | Увеличение количества земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам |
|  | Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |
| 1 | Развитие и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования |  | 2016-2020 |  |  |
|  | капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии: | Администрация МО Пречистинский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт дорожного покрытия а/д ул. Большая, 927 м. шир.3м. S= 2781 м2 | Администрация МО Пречистинский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2016-2017 г | - снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Пречистинский сельсовет, не соответствующих нормативным требованиям | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Капитальный ремонт дорожного покрытия а/д ул. Школьная 360м шир.3м S=1080 м2 | Администрация МО Пречистинский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2020 г | - снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Пречистинский сельсовет, не соответствующих нормативным требованиям | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Капитальный ремонт дорожного покрытия а/д ул.Новостройка 1586 м шир.3м S=4758 м2 | Администрация МО Пречистинский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2018-2019 г | - снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Пречистинский сельсовет, не соответствующих нормативным требованиям | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Ямочный ремонт дорог | Администрация МО Пречистинский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | Ежегодно в период 2016-2020гг | - восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования; | сохранение сети автомобильных дорог общего пользования |
| Подпрограмма 3.«Развитие системы градорегулирования» |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка документации по планировке территории в поселения - Корректировка границ земель сельскохозяйственного назначения | Администрация МО Пречистинский сельсовет | 2016 | обеспеченность документацией по планировке территории | наличие документов территориального планирования |
| 2 | Установление границ населённого пункта | Администрация МО Пречистинский сельсовет | 2016 |  |  |
| Подпрограмма 4.«Жилищное хозяйство» |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций; повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; | Администрация МО Пречистинский сельсовет и МП «Энерго-сервис» МО Оренбургский район | 2016-2020 | Повышение эффективности управления объектами инфраструктуры | Снижение затрат на функционирование инфраструктуры |
| 2 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; | Администрация МО Оренбургский район и МП «Энерго-сервис» МО Оренбургский район | 2016-2018 | Обеспечение населения качественной питьевой водой | Обеспечение безаварийной работы системы водоснабжения |
| 3 | Формирование фондов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; | Администрация МО Оренбургский район и собственники квартир | 2016-2018 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Содержание многоквартирных домов в надлежащем состоянии |
| 4 | Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме; | Администрация МО Оренбургский район и собственники квартир | 2016-2018 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Содержание многоквартирных домов в надлежащем состоянии |
| 5 | Организация новой системы финансирования и проведения капитального ремонта многоквартирных домов с использованием средств собственников жилья, кредитных продуктов банков и различных механизмов государственной поддержки; | Администрация МО Оренбургский район и собственники квартир | 2016-2018 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Содержание многоквартирных домов в надлежащем состоянии |
| Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Водоснабжение-реконструкция и капитальный ремонт: | Администрация МО Оренбургский район и МП «Энерго-сервис» МО Оренбургский район |  | Снижение затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры | Содержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем состоянии |
| 1 | Капитальный ремонт участка водопровода по ул.Новостройка. Протяжённость 0,4км. | Администрация МО Оренбургский район и МП «Энерго-сервис» МО Оренбургский район | 2017 | 1.Повышение качества и надежности коммунальных услуг населению 2.Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора 3. Снижение уровня потерь при транспортировке и распределении воды | повышение качество коммунальных услуг, надежность их предоставления, создание технической возможности потребителю, регулирование объемов потребляемых услуг и оплату по факту их потребления |
| 2. | Капитальный ремонт участка водопровода по ул.Школьная Протяжённость 1,0км. | Администрация МО Оренбургский район и МП «Энерго-сервис» МО Оренбургский район | 2017 | 1.Повышение качества и надежности коммунальных услуг населению 2.Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора 3. Снижение уровня потерь при транспортировке и распределении воды | повышение качество коммунальных услуг, надежность их предоставления, создание технической возможности потребителю, регулирование объемов потребляемых услуг и оплату по факту их потребления |
| 3. | Капитальный ремонт участка водопровода по ул.Большая Протяжённость 0,5км. | Администрация МО Оренбургский район и МП «Энерго-сервис» МО Оренбургский район | 2017 | 1.Повышение качества и надежности коммунальных услуг населению 2.Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора 3. Снижение уровня потерь при транспортировке и распределении воды | повышение качество коммунальных услуг, надежность их предоставления, создание технической возможности потребителю, регулирование объемов потребляемых услуг и оплату по факту их потребления |
| 4. | Капитальный ремонт участка водопровода по ул.Народная Протяжённость 0,8 км. | Администрация МО Оренбургский район и МП «Энерго-сервис» МО Оренбургский район | 2017 | 1.Повышение качества и надежности коммунальных услуг населению 2.Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора 3. Снижение уровня потерь при транспортировке и распределении воды | повышение качество коммунальных услуг, надежность их предоставления, создание технической возможности потребителю, регулирование объемов потребляемых услуг и оплату по факту их потребления |
| Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства территории» |  |  |  |  |  |
| 1 | Деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия сельских населенных пунктов: 1) работы по борьбе с клещами в населенном пункте; 2) работы по барьерной дератизации в населенном пункте. | Администрация МО Пречистинский сельсовет -подрядные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий Программы на конкурсной основе | 2016-2020 | улучшение санитарного и экологического состояния поселения | 1. Площадь территории, на которой осуществляются работы по борьбе с клещами населенном пункте. 2. Площадь территории, подлежащая барьерной дератизации |
| 2 | Обеспечение посёлка уличным освещением. | Администрация МО Пречистинский Энергоснабжающие организации согласно контракта | 2016-2020 | повышение освещенности улично-дорожной сети | 5. Количество улиц, охваченных уличным освещением. 6. Общая протяженность улиц, подлежащая уличному освещению. 7. Объем электрической энергии по уличному освещению. |
| 3 | Содержание мест захоронения | Администрация МО Пречистинский сельсовет | 2016-2020 | Ограждение кладбища | Площадь благоустроенных мест захоронения (кв.м) |

Таблица №2

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области

на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный (базовый) 2014 год | текущий 2015 год | очередной 2016 год | первый 2017 год планового периода | второй 2018 год планового периода | третий 2019 год планового периода | 2020 год завершения действия программы |
|  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета | шт. |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Количество объектов, подлежащих независимой оценки | шт. |  |  |  |  | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав | шт. |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |
| 4 | Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны) | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Количество предоставленного имущества в собственность | шт. |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оформленных для организации проведения аукционов по их продаже | шт. |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц | шт. |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | шт. |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам. | шт. |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
| 2 | Сохранение сети автомобильных дорог общего пользования | м2 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
|  | Подпрограмма 3.«Развитие системы градорегулирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | наличие документов территориального планирования | ед |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4.«Жилищное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года | процентов нарастающим итогом |  | 0,1 | -------- | 1,5 | -------- | 2,8 | -------- |  |
| 2 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов | тыс. человек |  | 0,096 | ---------- | 0,331 | --------- | 0,262 | --------- |  |
| Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | процентов |  | 60,0 | 55,0 | 45,0 | 40,0 | 35,0 | 30,0 |  |
| 2 | Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества всех организаций коммунального комплекса | процентов |  |  |  |  | 10,0 | 20,0 | 30,0 |  |
| 3 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | процентов |  | 52,0 | 49,0 | 47,0 | 45,0 | 40,0 | 35,0 |  |
| 5 | Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды | процентов |  | 19,0 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,0 |  |
| 6 | Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением, бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом | процентов |  | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,5 |  |
| 7 | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе | процентов |  | 12,5 | 12,1 | 11,7 | 11,5 | 11,0 | 11,0 |  |
|  | Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия сельских населенных пунктов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | работы по борьбе с клешами в сельском населенном пункте / площадь территории, на которой осуществляются работы по борьбе с клещами сельском населенном пункте – всего |  | га | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 1.2 | работы по барьерной дератизации в сельских населенных пунктах / площадь территории, подлежащая барьерной дератизации - всего |  | га | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 2 | Обеспечение сел и поселков уличным освещением : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - количество улиц, охваченных уличным освещением – всего, в том числе: |  | ед | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.2 | - общая протяженность улиц, подлежащая уличному освещению |  | км | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.3 | - объем электрической энергии по уличному освещению |  | тыс. квт/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Благоустройство и озеленение сельских населенных пунктов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -количество проводимых противопаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах |  | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | -количество проводимых мероприятий по уборке территорий в сельских населенных пунктах |  | ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | -работы по покосу сорной растительности, обрезке деревьев, посадке деревьев, кустарников, цветов/общая площадь территории, подлежащая кошению от сорной растительности/ |  | м2 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
|  | -количество благоустроенных парков, скверов, он отдыха, садов, агитационных площадок |  | ед |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | -вывоз отходов в период проведения весеннего и осеннего месячника благоустройства и озеленения объем вывезенных отходов |  | м 3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|  | -приобретение мешков для мусора в период проведения весеннего и осеннего месячника благоустройства и озеленения |  | шт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Приобретение, изготовление и установка элементов внешнего благоустройства/ количество приобретенных, изготовленных и установленных элементов внешнего благоустройства |  | шт |  |  |  | 3 | 5 | 10 | 10 |
|  | -работы по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства/ количество объектов внешнего благоустройства |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | -приобретение и установка аншлагов и номерных знаков/ количество приобретенных и установленных аншлагов и номерных знаков |  | шт | - | 50 | 70 | 70 | 70 | 75 | 85 |
|  | -работы по праздничному оформлению территорий и мест проведения мероприятий / количество праздников, к которым оформляется территория |  | шт | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |

Таблица № 3

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | очередной 2016 год | первый 2017 год планового периода | второй 2018 год планового периода | третий 2019 год планового периода | 2020 год завершения действия программы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» | Администрация МО Пречистинский сельсовет (ГРБС) | 047 | хх | хх | ххххххх | ххх | 1323,34 | 2902 | 3040 | 1090 | 1190 |
| ПМП | Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | Администрация МО Пречистинский сельсовет (ГРБС) | 047 | 04 | 12 | ххххххх | 244 | 91,64 | - | 50 | 100 | 200 |
| ОС | Оценка недвижимости, в т.ч. размера арендной платы, регулирование отношений по муниципальной собственности- |  | 047 | 04 | 12 | ххххххх | 244 | - | - | 10 | 20 | 40 |
| ОС | Проведение государственного кадастрового учета объектов недвижимости |  | 047 | 04 | 12 | ххххххх | 244 | - | - | 10 | 20 | 40 |
| ОС | Организация работ по оценке размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков |  | 047 | 04 | 12 | ххххххх | 244 | - | - | 10 | 20 | 40 |
| ОС | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков |  | 047 | 04 | 12 | ххххххх | 244 | - | - | 20 | 40 | 80 |
| ОС | Установление границ населенного пункта |  | 047 | 04 | 12 | хххххх | 244 | 91,64 | - | - | - | - |
| ПМП | Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» | Администрация МО Пречистинский сельсовет (ГРБС) | 047 |  |  |  |  | 612 | 612 | 650 | 650 | 650 |
| ОС | капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии |  | 047 | 04 | 09 | ххххххх | 244 | 512 | 512 | 550 | 550 | 550 |
| ОС | Ямочный ремонт дорог |  | 047 | 04 | 09 | ххххххх | 244 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Подпрограмма 3.«Развитие системы градорегулирования» | Администрация МО Пречистинский сельсовет (ГРБС) | 047 |  |  |  |  | 329,7 | - | - | - | - |
| ОС | - Корректировка границ земель сельскохозяйственного назначения |  | 047 | 04 | 12 | Ххххххх | 244 | - | - | - | - | - |
| ОС | -Разработка проекта межевания и проекта планировки территории населенного пункта |  | 047 | 04 | 12 | Ххххххх | 244 | 329,7 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 4.«Жилищное хозяйство» | Администрация МО Пречистинский сельсовет (ГРБС) | 047 |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в на 2015 - 2020 годы |  | 047 | 05 | 01 | Ххххххх | 244 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Подпрограмма 5.«Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Администрация МО Пречистинский сельсовет (ГРБС) | 047 |  |  |  |  | 40 | 2040 | 2040 | 40 | 40 |
|  | Капремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  | 047 | 05 | 02 | ххххххх | 244 | 40 | 2040 | 2040 | 40 | 40 |
| ПМП | Подпрограмма 6.» «Развитие в сфере благоустройства территории» | Администрация МО Пречистинский сельсовет (ГРБС) | 047 |  |  |  |  | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| ОС | Деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия сельских населенных пунктов: |  | 047 | 05 | 03 | Ххххххх |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| М | работы по борьбе с клещами в сельском населенном пункте; |  | 047 | 05 | 03 | Ххххххх | 244 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| М | работы по барьерной дератизации в сельском населенном пункте. |  | 047 | 05 | 03 | Хххххххх | 244 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ОС | Обеспечение сел уличным освещением. |  | 047 | 05 | 03 | Ххххххх | 244 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| ОС | Благоустройство и озеленение сельских населенных пунктов: |  | 047 | 05 | 03 | Ххххххх |  | - | - | - | - | - |
| М | осуществление противопаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах |  | 047 | 05 | 03 | Ххххххх | 244 | - | - | - | - | - |
| М | работы по покосу сорной растительности, обрезке деревьев, посадке деревьев, кустарников, цветов. |  | 047 | 05 | 03 | Ххххххх | 244 | - | - | - | - | - |
| М | Ликвидация несанкционированных свалках |  | 047 | 05 | 03 | Ххххххх | 244 | - | - | - | - | - |
| М | Уменьшение количества безнадзорных животных |  | 047 | 05 | 03 | Ххххххх | 244 | - | - | - | - | - |
| ОС | Содержание мест захоронения |  | 047 | 05 | 03 | Ххххххх |  | - | - | - | - | - |

Таблица № 4

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого | очередной 2016 год | первый 2017 год планового периода | второй 2018 год планового периода | третий 2019 год планового периода | 2020 год завершения действия программы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» | Всего, в том числе | 9545,34 | 1323,34 | 2902 | 3040 | 1090 | 1190 |
|  | средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | средства областного бюджета | 4384,34 | 384,34 | 2000 | 2000 | - | - |
|  | средства районного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | собственные средства бюджета поселения | 5161 | 939 | 902 | 1040 | 1090 | 1190 |
|  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | Всего, в том числе | 441,64 | 91,64- | - | 50 | 100 | 200 |
|  | средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | средства областного бюджета | 84,64 | 84,64 | - | - | - | - |
|  | средства районного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | собственные средства бюджета поселения | 357 | 7 | - | 50 | 100 | 200 |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | Всего, в том числе | 3174 | 612 | 612 | 650 | 650 | 650 |
|  | средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | средства районного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | собственные средства бюджета поселения | 3174 | 612 | 612 | 650 | 650 | 650 |
|  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3.«Развитие системы градорегулирования» | Всего, в том числе | 329,7 | 329,7 | - | - | - | - |
|  | средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | средства областного бюджета | 299,7 | 299,7 | - | - | - | - |
|  | средства районного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | собственные средства бюджета поселения | 30 | 30 | - | - | - | - |
|  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4.«Жилищное хозяйство» | Всего, в том числе | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | средства районного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | собственные средства бюджета поселения | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Всего, в том числе | 4200 | 40 | 2040 | 2040 | 40 | 40 |
|  | средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | средства областного бюджета | 4000 | - | 2000 | 2000 | - | - |
|  | средства районного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | собственные средства бюджета поселения | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | иные источники | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 6.» «Развитие в сфере благоустройства территории» | Всего, в том числе | 1150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
|  | средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | средства районного бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | собственные средства бюджета поселения | 1150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
|  | иные источники | - | - | - | - | - | - |

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом

и земельными ресурсами»

(далее - подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО Пречистинский сельсовет |
| Соисполнители | нет |
| Цель подпрограммы | повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом, в том числе имуществом, обеспечивающим экономическую основу деятельности органов местного самоуправления; |
| Задачи подпрограммы | обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования земельных ресурсов, муниципальной собственности; выполнение бюджетного задания по сбору неналоговых платежей в местный бюджет; оформление правоустанавливающих документов на пользование земельными участками, на праве собственности, аренды, безвозмездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации; осуществление приватизации муниципального имущества, управление и распоряжение муниципальной собственностью; формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом, ориентированной на: - обеспечение устойчивого социально-экономического развития поселения; - повышение инвестиционной привлекательности территории; |
| Целевые показатели (индикаторы) | количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета; количество объектов, подлежащих независимой оценки; количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав; количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны); количество предоставленного имущества в собственность; количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оформленных для организации проведения аукционов по их продаже; количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц; количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам. |
| Сроки и этапы реализации | 2016-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета МО Пречистинский сельсовет | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2020 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете поселения на 2016-2020 годы. 2016 год составляет 91,64 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета –91,64 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 2017 год составляет 0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 2018 год составляет 50 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 50 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 2019 год составляет 100 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 100 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 2020 год составляет 200 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 200 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | увеличение доли объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет; увеличение доли объектов недвижимости, право муниципальной собственности, на которые зарегистрировано; сокращение количества объектов, не имеющих технических и право подтверждающих документов и отвечающих предусмотренным для поселения полномочиям; вовлечение объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот; -пополнение доходной части бюджета поселения; -повышение доступности и открытости информации о муниципальной собственности для населения. |

1. Характеристика проблемы

Федеральным законом «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.06.2014 № 171-ФЗ полномочия по распоряжению земельными участками передано на поселенческий уровень.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ экономическую основу местного самоуправления составляет муниципальная собственность.

Эффективное использование муниципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, развития, функционирования и использования всех объектов муниципальной собственности в интересах муниципального образования, в том числе извлечение дохода, в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов развития муниципального образования.

Одним из средств повышения эффективности использования и развития муниципальной собственности является оптимизация ее структуры. Реализуя это направление, необходимо сокращать часть муниципального имущества, не используемого (невостребованного) для выполнения закрепленных за органом местного самоуправления полномочий.

Эффективное использование и вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, расположенных в границах поселения, не может быть осуществлено без построения целостной системы учета таких объектов, а также их правообладателей.

Особую актуальность приобретают вопросы эффективного использования муниципального имущества, переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям поселения.

Одним из важнейших стратегических направлений является вовлечения максимального количества земельных участков, находящихся в собственности поселения, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории поселения, в гражданско-правовой оборот.

Одной из главных проблем, препятствующих реализации законодательных актов в области регулирования земельно-имущественных отношений, является недостаточная возможность внедрения на практике новых эффективных экономических механизмов в сфере управления недвижимостью в связи с отсутствием достоверных сведений о земельных участках и связанных с ними объектах недвижимости.

Решение проблем, связанных с решением вопросов земельно-имущественных отношений программно-целевым методом, обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий.

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации подпрограммы. В рамках подпрограммы определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- неэффективное использование средств бюджета поселения, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы.

2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы

Цели муниципальной подпрограммы:

- повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом, в том числе имуществом, обеспечивающим экономическую основу деятельности органов местного самоуправления;

-повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена.

Задачи муниципальной подпрограммы:

- обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования земельных ресурсов, муниципальной собственности;

-выполнение бюджетного задания по сбору неналоговых платежей в местный бюджет;

- оформление правоустанавливающих документов на пользование земельными участками, на праве собственности, аренды, безвозмездного срочного  пользования, постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- осуществление приватизации муниципального имущества, управление и распоряжение муниципальной собственностью;

- формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом, ориентированной на обеспечение устойчивого социально-экономического развития поселения и повышение инвестиционной привлекательности территории.

Сроки реализации подпрограммы – 2016–2020 годы. Этапы реализации не выделяются.

3 . Перечень и описание подпрограммных мероприятий

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к настоящей программе.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:

- увеличение доли объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет;

- увеличение доли объектов недвижимости,  право муниципальной собственности, на которые зарегистрировано;

- сокращение количества объектов, не имеющих технических и право подтверждающих документов и  отвечающих предусмотренным для поселения полномочиям;

- вовлечение объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот;

- пополнение доходной части бюджета поселения;

- повышение доступности и открытости информации о муниципальной собственности для населения.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице №  2 к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к настоящей программе.

6. Механизм реализации, система управления

реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится согласно установленному механизму реализации программы.

В ходе реализации подпрограммы и на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей подпрограммы ответственный исполнитель подпрограммы, в соответствующей сфере деятельности, может вносить предложения по уточнению перечня мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, затрат, а также механизма реализации подпрограммы.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы

Прямой экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий состоит в увеличении неналоговых доходов бюджета поселения.

Дополнительным эффектом реализации подпрограммы станет активизация рынка земли и недвижимости, создание благоприятного делового климата, рост объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии прав на недвижимость, обеспечение оперативности и качества управленческих решений по распоряжению земельными участками и прочно связанными с ними объектами недвижимости, находящимися в собственности поселения.

8. Методика оценки эффективности

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей программой.

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»

(далее - подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Развитие и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО Пречистинский сельсовет |
| Соисполнители | - проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) |
| Цель | - Расширение улично-дорожной сети поселения с улучшенным покрытием -сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, приведение в нормативное состояние существующей сети автомобильных дорог общего пользования и дальнейшее ее развитие |
| Задачи | - улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования; - повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования; - восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования; |
| Целевые показатели (индикаторы) | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Сохранение сети автомобильных дорог общего пользования |
| Сроки и этапы реализации | 2016-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета МО Пречистинский сельсовет | Финансирование Подпрограммы за счет средств местного бюджета осуществляется в пределах объемов средств, предусмотренных на эти цели в решении Совета депутатов о местном бюджете на соответствующий год. Расходы могут изменяться согласно изменениям стоимости работ. 2016 год составляет 612 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 612 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 2017 год составляет 612 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 612 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 2018 год составляет 650 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета –650,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 2019 год составляет тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 650,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета –650 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 2020 год составляет 650 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета –650 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | - снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Пречистинский сельсовет, не соответствующих нормативным требованиям |

Раздел 1. Характеристика проблемы.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной часть транспортной сети муниципального образования Пречистинский сельсовет. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

В отличии от других видов транспорта автомобильный- наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент- автомобильная дорога- доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам.

Помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог также требует больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определёнными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения, скорость передвижения, пропускная способность, безопасность движения, экономичность движения, долговечность, стоимость содержания, экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Пречистинский сельсовет по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики поселения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

- стимулирования общего экономического развития прилегающих территорий;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесённого материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит:

- к сокращению времени на перевозки груза и пассажиров,

- к снижению стоимости перевозок, (за счёт сокращения расхода на ГСМ, снижению износа транспортных средств, повышения производительности труда),

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса,

- повышению транспортной доступности,

- сокращению дорожно-транспортных происшествий,

- улучшению экологической ситуации.

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития сельского поселения.

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счёт снижения издержек и затрат на перевозки.

На территории муниципального образования Пречистинский сельсовет расположены автомобильные дороги общей протяжённостью   километров, из них:

1. Автомобильные дороги регионального значения –   0   км;

2. Автомобильные дороги районного значения -   0   км;

3. Автомобильные дороги местного значения -    15    км:

4. Пешеходные дорожки (тротуары) -  0  метров.

Транспортно-эксплуатационное состояние сети дорог общего пользования из-за хронического недофинансирования находится в неудовлетворительном состоянии. Техническое состояние части дорог поселения по своим параметрам (радиусы кривых в плане, ширина земляного полотна и проезжей части, тип покрытия и т.д.) не соответствуют возрастающим транспортным потокам.

Улучшение состояния сети дорог позволит уменьшить транспортно-эксплуатационные затраты владельцев грузового и легкового транспорта.

В муниципальном образовании  Пречистинский сельсовет   60 % дорог местного значения грунтовые,  20  % с щебеночным и гравийным покрытием. И только  20   % покрыты асфальтом.

Тротуары отсутствуют.

Практически на всех автомобильных дорогах отсутствует ливневая канализация.

Доля муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования в муниципальном образовании Пречистинский сельсовет, не отвечающих нормативным требованиям, к началу 2015 года составляет  более   20  %. Недостаточность выделения средств  влечет ежегодный недоремонт, в результате чего физический износ дорог не восстанавливается, что в итоге приводит к непроезжаемости по ним.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объёмов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов условиях их ограниченных объёмов.

Достижение целей и задач эффективно только в рамках программы, чётко определяющей приоритеты развития и основные направления финансирования. Применение программно-целевого метода позволяет обеспечить оптимальное решение проблемы с координацией усилий подрядных организаций и органов местного самоуправления.

Организация дорожной деятельности без целенаправленного объединения мероприятий в программу, без единого комплекса мероприятий, направленных на достижение конкретных целей, не позволит выполнить задачи по развитию дорожного хозяйства и повышению его технического уровня.

По опыту регионов Российской Федерации можно выделить два основных применяемых варианта решения проблемы: текущее планирование со сроком реализации 1 год и долгосрочное планирование со сроком реализации 3-5 лет.

Текущее планирование основано на деятельности по реализации годовых мероприятий (текущих бюджетов), что не позволит определить приоритеты развития отрасли, а также выстроить долгосрочную стратегию. Данный вариант позволяет решать только текущие проблемы в ущерб достижению стратегических целей, стоящих перед дорожным хозяйством поселения.

Долгосрочное планирование основано на формировании комплексной подпрограммы развития дорожного хозяйства.

Данный вариант позволяет использовать с наибольшей эффективностью финансовые ресурсы при чётко определённых приоритетах развития дорожного хозяйства.

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы».

Цели Подпрограммы - развитие дорожной сети муниципального образования Пречистинский сельсовет, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и повышения безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов.

Достижение данных целей обеспечивается за счёт решения следующих задач:

- обеспечение мер по сохранности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Пречистинский сельсовет, а также мостовых и иных конструкций на них;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории муниципального образования Пречистинский сельсовет;

- повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах общего пользования.

- привлечение инвестиций из районного и областного бюджетов.

Срок реализации Подпрограммы – 2016-2020 годы. Поскольку мероприятия Подпрограммы, связанные с содержанием и ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Подпрограммы зависит от возможностей бюджета, то в пределах срока действия Подпрограммы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100- процентное содержание всей сети дорог и устройство улучшенного дорожного покрытия и тротуаров конкретной улицы или её участка.

3 . Перечень и описание подпрограммных мероприятий

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к настоящей программе.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результат реализации подпрограммы выразится в снижении доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Пречистинский сельсовет, не соответствующих нормативным требованиям.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице №  2 к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице №  3,4 к настоящей программе.

6. Механизм реализации, система управления

реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации

Мониторинг хода реализации подпрограммы осуществляет Администрация муниципального образования Пречистинский сельсовет. Контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы осуществляет глава муниципального образования.

Администрация муниципального образования Пречистинский сельсовет как ответственный исполнитель подпрограммы:

1) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, иных документов, необходимых для выполнения подпрограммы (составление смет расходов в соответствии с перечнем мероприятий и объемами финансирования подпрограммы);

2) обеспечивает подготовку документов для размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации МО Пречистинский сельсовет от 12.05.2015 №15-п

Администрации МО Пречистинский сельсовет несет ответственность за своевременное и эффективное использование бюджетных средств, качественное выполнение реализуемых мероприятий подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму.

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы

Прямой экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий состоит в

- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования;

- повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования;

- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования;

8. Методика оценки эффективности

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей программой.

Подпрограмма 3. «Развитие системы градорегулирования»

(далее - подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие системы градорегулирования» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО Пречистинский сельсовет |
| Соисполнители | -подрядные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий Программы на конкурсной основе |
| Цель подпрограммы | -определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории поселения; -определение условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния поселковой среды; -определение ресурсного потенциала территории и рационального природоиспользования; - создание условий для развития производственных сфер. |
| Задачи подпрограммы | реализация комплекса мероприятий, которые направлены на: -выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения. - качественное и количественное развитие жилищного фонда; - создание качественной социальной сферы обслуживания населения; - создание условий для отдыха и занятий спортом; - совершенствование инженерной и транспортной инфраструктур. |
| Целевые показатели (индикаторы) | наличие документов территориального планирования |
| Сроки и этапы реализации | 2016-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета МО Пречистинский сельсовет | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2020 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете поселения на 2016-2020 годы. 2016 год составляет 329,7 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - тыс. руб., средства областного бюджета – 299,7 тыс.рубсредства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 30 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 2017 год составляет 0 тыс. руб., 2018 год составляет 0 тыс. руб., 2019 год составляет 0 тыс. руб., 2020 год составляет 0 тыс. руб., |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | обеспеченность документацией по планировке территории |

1.Характеристика проблемы

Подпрограмма направлена на дальнейшее развитие и эффективное функционирование системы градорегулирования как инструмента, обеспечивающего управление градостроительной деятельностью в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях создания условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения муниципального образования.

Составной частью системы градорегулирования является совокупность подсистем, основными задачами которых являются:

подготовка и принятие муниципальных правовых актов в сфере градостроительной деятельности;

подготовка и утверждение документации по планировке территории;

мониторинг процессов градостроительной деятельности, подготовка и внесение изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки;

обсуждение на публичных слушаниях проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений, разрабатываемой документации по планировке территорий;

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначений территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов,  в целях обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Документы территориального планирования являются обязательными для  органов  местного  самоуправления  при  принятии   ими    решений  и  реализации  таких  решений.

Градостроительная документация о градостроительном планировании развития территорий поселений  включает в себя:

- генеральные планы сельских поселений;

- проекты черты  сельских поселений.

Градостроительная документация о застройке территорий поселений включает в себя:

- проекты планирования частей территорий поселений;

- проекты межевания территорий;

- проекты застройки кварталов, микрорайонов, других элементов планировочной структуры поселений.

Градостроительная документация, утверждённая в установленном порядке соответствующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, является обязательной для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности.

Основные положения любого вида градостроительной документации после её утверждения подлежат опубликованию.

Утвержденная градостроительная документация любого вида подлежит передаче соответствующим органам архитектуры и градостроительства для регистрации и хранения, а также для осуществления контроля за её реализацией.

Градостроительная документация является основой  для ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Основной целью и задачей генплана является определение долгосрочной стратегии и этапов территориального планирования развития поселения, условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния территории, ее потенциала, рационального природопользования, повышение жизненного уровня населения  Оренбургского района и качества жизни путем решения основных задач, поставленных перед проектировщиками и решаемых в данном проекте. Выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения.

Основные стратегические цели:

- зонирование территории сельских поселений с установлением зон различного функционального назначения  ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности;

- стабилизация численности населения, закрепление трудовых ресурсов, в первую очередь – молодежи;

- основные направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения;

- предложения по установлению границ населенных пунктов поселения,  предложения по формированию инвестиционных зон и территорий активного экономического развития.

Основные задачи, решение которых обеспечит достижение этих целей:

- зонирование территории поселения с установлением зон различного функционального назначения и ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности;

- выявление и оценка природного и экономического потенциала территории и условий наиболее полной и эффективной его реализации;

-  основные направления развития и совершенствования местной системы расселения, развития сельского поселения;

- определение приоритетов государственного инвестирования – первоочередных и на расчетный срок;

-  выявление инвестиционно - привлекательных зон и объектов, создание схематической инвестиционной карты поселения для привлечения всех видов инвестиций, бюджетных средств для целенаправленного и конкретного их использования;

- формирование эффективной общественной инфраструктуры и концентрация всех имеющихся финансовых ресурсов для их рационального функционирования;

- обеспечение более высокого социального потребления, включающего комфортное жилье, качественные услуги транспорта, связи, в социально-культурной сфере, формирование взаимосвязанного уровня благоустройства населенных пунктов с возможностями самореализации человека и уровня общественной деятельности с благосостоянием конкретного населенного пункта;

- привлечение частных инвестиций в базовую инфраструктуру жизнедеятельности при поддержке из бюджета всех уровней;

-  разработка стратегии развития культуры и спорта села, направленной на поддержку физической культуры и возрождение национальных традиций и обычаев, включающей в себя обеспечение в условиях сельской местности условий доступности населения к общественным и культурным центрам, использование новых организационных подходов (создание культурных комплексов – культурно-образовательных, клубно-досуговых, информационно-компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек; строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных площадок и т.д.);

- создание предпосылок для перехода к интенсивной урбанизации территории, понимаемой в данном случае не как замена сельского образа жизни городским, а как повышение научно-информационного и социально-культурного потенциала территории, позволяющее использовать во всех сферах хозяйственной деятельности развитие перспективных сельскохозяйственных предприятий, малого предпринимательства и создание новых рабочих мест, как в процессе формирования общественной инфраструктуры, так и качественном текущем содержании и обслуживании объектов;

-   обеспечение твердым покрытием проезжей и пешеходных частей сельских улиц, интенсивная работа по благоустройству сел и деревень;

-  строительство в ближайшие годы водопроводных и канализационных систем;

-  меры по улучшению экологической обстановки, с выделением территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции;

-   меры по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Необходимым условием для решения вышеперечисленных задач является концентрация всех имеющихся финансовых ресурсов – из бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного) при формировании общественной инфраструктуры (социальной, инженерной, транспортной),  а также привлечения наряду с бюджетными,  частных инвестиций в базовые инфраструктуры  жизнеобеспечения.

2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана по результатам исследования проблем градостроительного планирования.

Основной  целью Подпрограммы является:

-определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории  поселения;

-определение  условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния поселковой среды;

-определение ресурсного потенциала территории и рационального природоиспользования;

- создание условий для развития производственных сфер.

Главной задачей Подпрограммы является реализация комплекса мероприятий, которые направлены на:

-выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения.

- качественное и количественное развитие жилищного фонда;

- создание качественной социальной сферы обслуживания населения;

- создание условий для отдыха и занятий спортом;

- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктур.

Сроки реализации подпрограммы – 2016–2020 годы. Этапы реализации не выделяются

3 . Перечень и описание подпрограммных мероприятий

Исходя из анализа существующего положения  по наличию  документации в сфере градостроительства  на территории  муниципального образования Пречистинский сельсовет и поставленных задач, Подпрограмма предусматривает разработку и реализацию инвестиционных проектов по следующим направлениям:

- разработка  документов по планировке территории поселения;

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к настоящей программе.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице №  2 к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к настоящей программе.

6. Механизм реализации, система управления

реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации

Мониторинг хода реализации подпрограммы осуществляет Администрация муниципального образования Пречистинский сельсовет. Контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы осуществляет глава муниципального образования.

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы

Экономическая эффективность обусловлена возможностью осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования, на основании имеющейся документации в полном объеме в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Мероприятия Подпрограммы должны улучшить показатели, которые в результате должны обеспечить:

-выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения.

- качественное и количественное развитие жилищного фонда;

- создание качественной социальной сферы обслуживания населения;

- создание условий для отдыха и занятий спортом;

- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктур.

8. Методика оценки эффективности

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей программой.

Подпрограмма 4 «Жилищное хозяйство»

(далее - подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Жилищное хозяйство» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО Пречистинский сельсовет |
| Соисполнители | -подрядные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий Программы на конкурсной основе |
| Цель подпрограммы | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; обеспечение нормальных эксплуатационных характеристик общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах |
| Задачи подпрограммы | -формирование фондов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; организация новой системы финансирования и проведения капитального ремонта многоквартирных домов с использованием средств собственников жилья, кредитных продуктов банков и различных механизмов государственной поддержки; улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов |
| Целевые показатели (индикаторы) | Подпрограмма будет оцениваться по следующим индикаторам и показателям: доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года в 2020 году, - не менее 3,5 процента; количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов в период 2015 -2020 годов - 0,689 тыс. человек |
| Сроки и этапы реализации | 2016-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета МО Пречистинский сельсовет | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2020 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете поселения на 2016-2020 годы. 2016 год составляет 50 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 50 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 2017 год составляет 50 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 50 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 2018 год составляет 50 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 50 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 2019 год составляет 50 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 50 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 2020 год составляет 50 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 50 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | В результате выполнения Подпрограммы ожидается достижение следующих показателей результативности: снижение расходов граждан на коммунальные услуги за счет применения современных ресурсосберегающих технологий, оснащения приборами учета и регулирования энергоресурсов; повышение комфортности проживания в жилищном фонде области. |

- Характеристика проблемы

Подпрограмма «Жилищное хозяйство» предусматривает улучшении системы управления многоквартирными домами,  модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса района характеризуется значительным снижением эксплуатационных показателей жилых домов, недостаточно высоким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием топливных, энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения вышеуказанных проблем являются:

- недостаточное финансирование работ по ремонту жилищного фонда;

- высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса и технологическая отсталость многих объектов коммунальной инфраструктуры.

В целях ускорения решения жилищной проблемы в интересах граждан и эффективного проведения жилищной реформы, предусматривающей содержание и ремонт многоквартирных домов за счет средств собственников помещений, необходимо приведение жилищного фонда в порядок в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортное проживание, путем капитального ремонта.

Данная подпрограмма подготовлена на основе анализа существующего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на территории  МО Пречистинский сельсовет.

Потребность в проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Пречистинский сельсовет, очень высока.

- Основные цели, задачи, сроки реализации программы

Приоритеты жилищной политики определенны в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 20 августа 2010 года N 551-пп.

Первым приоритетом жилищной политики является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

Для этого необходимо будет предпринять меры по:

- обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- увеличению уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами);

- существенному повышению их энергетической эффективности;

- созданию областной системы капитального ремонта и внедрению устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;

-регулированию отношений между Фондом ЖКХ, Правительством Оренбургской области и органами местного самоуправления.

Целями подпрограммы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- обеспечение нормальных эксплуатационных характеристик общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

Достижение целей подпрограммы осуществляется путем решения следующих задач:

- формирование фондов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

- организация новой системы финансирования и проведения капитального ремонта многоквартирных домов с использованием средств собственников жилья, кредитных продуктов банков и различных механизмов государственной поддержки;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах.

Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы.

3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий

Подпрограмма «Жилищное хозяйство » не предусматривает реализацию ведомственных целевых программ и предполагает с помощью программно-целевых инструментов осуществить реализацию следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 2. "Софинансирование  работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории  Пречистинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области".

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий муниципальным образованиям  поселений на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета.

Организация и формирование муниципальной программы  капитального ремонта позволят обеспечить проведение капитального ремонта за счет средств областного, местных бюджетов и средств собственников помещений в многоквартирных домах.

В рамках данного основного мероприятия  принята региональная программа по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Оренбургской области  в 2014 - 2043 годах.

В рамках данного мероприятия предусматривается учреждение некоммерческой организации, в функции которой входит организация проведения капитальных ремонтов общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Оренбургской области, в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации и Закона Оренбургской области от 12 сентября 2013 года N 1762/539-V-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области".

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к настоящей программе.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В реализации мероприятия подпрограммы принимает участие Фонд ЖКХ, который в рамках Федерального закона N 185-ФЗ участвует в реализации мероприятий приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", направленных на предоставление средств бюджету Оренбургской области на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Условия предоставления Фондом ЖКХ финансовой поддержки стимулируют развитие в Оренбургской области региональных систем капитального ремонта, переход на современные формы управления объектами коммунальной инфраструктуры, совершенствование системы нормативно-технического регулирования.

Реализация мероприятия при участии средств Фонда ЖКХ позволит обеспечить плановый подход к организации капитального ремонта.

Министерство в рамках данной подпрограммы участвует в реализации мероприятия, направленного на предоставление средств бюджетам муниципальных образований области на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Фонд ЖКХ, наделенный полномочиями регионального оператора, обеспечивает организацию и своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе финансовое обеспечение, на территории Оренбургской области.

-	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице №  2 к настоящей программе.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Пречистинский сельсовет. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 250 тыс. руб., в том числе: в 2016 году – 50 тыс. руб., 2017 году – 50 тыс. руб., 2018 году – 50 тыс. руб., 2019 году – 50 тыс. руб., 2020 году – 50 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к настоящей программе.

6. Механизм реализации, система управления

реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации

Мониторинг хода реализации подпрограммы осуществляет Администрация муниципального образования Пречистинский сельсовет. Контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы осуществляет глава муниципального образования.

Администрация муниципального образования Пречистинский сельсовет как ответственный исполнитель подпрограммы:

1) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, иных документов, необходимых для выполнения подпрограммы (составление смет расходов в соответствии с перечнем мероприятий и объемами финансирования подпрограммы);

2) обеспечивает подготовку документов для размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации МО Пречистинский сельсовет от 12.05 .2015 № 15-п;

4) подготавливает отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет в срок до 1 марта года, следующего за отчетным периодом главе МО Пречистинский сельсовет.

Администрации МО Пречистинский сельсовет несет ответственность за своевременное и эффективное использование бюджетных средств, качественное выполнение реализуемых мероприятий подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму.

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы

Комплексное решение проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Значимым результатом подпрограммы станет обеспечение слаженной работы систем жизнеобеспечения сельских населенных пунктов, создание комфортных условий проживания населения. Озеленение, благоустройство имеют в основном социальный эффект.

Реализация подпрограммы при полном ресурсном обеспечении позволит:

1) повысить уровень и качество жизни сельского населения на основе проведения работ по благоустройству и озеленению территории, организации уличного освещения;

2) обеспечить содержание дорог с твердым покрытием в сельской местности и их благоустройство;

8. Методика оценки эффективности

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей программой

Подпрограмма 5. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

(далее программа)

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО Пречистинский сельсовет |
| Соисполнители | -подрядные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий Программы на конкурсной основе - Ресурсоснабжающие организации |
| Цель подпрограммы | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
| Задачи подпрограммы | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций; повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
| Целевые показатели (индикаторы) | Подпрограмма будет оцениваться по следующим индикаторам и показателям: уровень износа коммунальной инфраструктуры к 2020 году – 30,0 процента; доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса к 2020 году - 50,0 процента; удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям: 2015 год - 12,2 процента, 2017 год - 10,4 процента, 2020 год - 8,6 процента; доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети: 2015 год - 52 процента, 2017 год - 47,0 процента, 2020 год – 35,0 процента; доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды: 2015 год - 19,0 процента, 2017 год - 16,5 процента, 2020 год - 15,0 процента; темп изменения (снижения) объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом в период: 2014 - 2015 годов - на 3,7 процента, 2016 - 2017 годов - на 3,2 процента, 2018 - 2020 годов - на 2,5 процента; доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод: 5,0 процента в 2015 году, 15,0 процента к 2018 году, сохранение значения данного показателя к 2020 году на уровне 25,0 процента; доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе - не более 12,0 процента в 2015 году; не более 11,0 процента в период 2018 - 2020 годов; |
| Сроки и этапы реализации | 2016-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета МО Пречистинский сельсовет | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2020 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете поселения на 2016-2020 годы. 2016 год составляет 40 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 40 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 2017 год составляет 2040 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства областного бюджета -2000 тыс. руб. ,средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 40 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 2018 год составляет 2040 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства областного бюджета -2000 тыс. руб. ,средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета– 40 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 2019 год составляет 40 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 40 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 2020 год составляет 40 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 40 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | В результате выполнения Подпрограммы ожидается достижение следующих показателей результативности: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 30,0 процента; улучшение экологической ситуации; снижение расходов граждан, бюджетов муниципальных образований на коммунальные услуги за счет проведения модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, применения современных ресурсосберегающих технологий, оснащения приборами учета и регулирования энергоресурсов. |

- Характеристика проблемы

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Оренбургской области прошло несколько важных этапов, в ходе которых выполнены задачи совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Несмотря на все усилия по реформированию, коммунальный сектор пока так и не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса. Это обуславливает необходимость определения новых стратегических целей и направлений государственной политики в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов коммунального комплекса связаны с остаточным финансированием и проводимой в предыдущие годы тарифной политикой. Действовавшая тарифная политика не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в обновлении и модернизации основных фондов и не формировала стимулов к сокращению затрат. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе препятствует привлечению частных инвестиций в коммунальный сектор экономики.

Данная подпрограмма подготовлена на основе анализа существующего технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся на территории Оренбургской области.

Пречистинский сельсовет - муниципальное образование в составе Оренбургского района, в пределах которого осуществляется местное самоуправление.

Территория Пречистинского сельсовета включает в себя село Пречистинка.

Пречистинский сельсовет  граничит с   Сакмарским и Саракташским районами. Площадь территории района составляет       кв. километр.

Для обеспечения населения услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства в районе функционируют основные следующие предприятия:

- Открытое акционерное общество "МРСК Волги" - оказывает услуги по электроснабжению ;

- Открытое акционерное общество « Оренбургэнергосбыт»- оказывает услуги по энергосбыту .

- Открытое акционерное общество "Оренбургоблгаз" трест « Оренбургцентрсельгаз» - осуществляет деятельность по предоставлению услуги по газоснабжению.

Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры » представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры в Пречистинском сельсовете.

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении объектами коммунальной инфраструктуры и активного привлечения частных инвесторов к управлению собственностью в жилищно-коммунальной сфере.

Реализация инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

повысить надежность работы инженерной инфраструктуры;

повысить комфортность условий проживания населения на территории области за счет повышения качества предоставляемых коммунальных услуг;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

повысить рациональное использование энергоресурсов;

улучшить экологическое состояние территорий.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления области должны сосредоточить усилия на решении задачи, связанной с техническим обновлением коммунальной инфраструктуры. Это позволит повысить качество коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, создать технические и организационные возможности потребителю, регулировать объемы потребляемых услуг и оплату по факту их потребления.

Решение этой задачи связано с принципиальным улучшением инвестиционного климата в коммунальном секторе. Для снижения инвестиционных рисков особое внимание будет уделено формированию долгосрочной тарифной политики.

При этом политические ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, будут формировать существенные риски реализации подпрограммы.

2. Основные цели, задачи, сроки реализации программы

Приоритеты в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р.

Первым приоритетом является улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах.

Для этого необходимо будет предпринять меры по:

увеличению уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами);

существенному повышению их энергетической эффективности;

обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению и повышению эффективности мер социальной поддержки населения.

Вторым приоритетом являются модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Реализация подпрограммы позволит:

привлечь к модернизации объектов коммунальной инфраструктуры средства федерального бюджета (при условии участия и победы в конкурсе, проводимом Министерством регионального развития Российской Федерации и Фондом ЖКХ), областного и местных бюджетов, внебюджетных средств (частных инвестиций);

обеспечить направление бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

выявить и использовать доступные источники частных инвестиций для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры.

Предполагается внедрение ресурсосберегающих технологий и создание условий для более широкого использования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание будет уделено модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

Таким образом, данная подпрограмма объединяет и координирует деятельности по реализации всех мероприятий, направленных на решение вопросов обеспечения населения Сакмарского района Оренбургской области доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами.

Целью подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Цель подпрограммы соответствует:

- приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

- стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение цели подпрограммы осуществляется путем решения следующих задач:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Решение вышеуказанных задач позволит повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг населению и обеспечить достижение значений целевых показателей (индикаторов).

Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы.

3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий

Реализация ведомственных целевых программ в рамках подпрограммы не предусматривается.

Подпрограмма предполагает с помощью программно-целевых инструментов осуществить реализацию основных мероприятий, представленных в приложении N 1 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».

Перечень мероприятий предусматривает:

строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности;

- выделение субсидии муниципальным образованиям на софинансирование строительства, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры собственности муниципальных образований, на работы по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в их собственности, на  расходы по возмещению части затрат по уплате процентов по долгосрочным кредитам, привлеченным участником региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры. Реализация мероприятия осуществляется в случае выделения средств Фонда ЖКХ на условиях, определенных Федеральным законом N 185-ФЗ;

- создание, пополнение, хранение, обслуживание и использование резерва оборудования и материалов в целях оказания оперативной помощи в случае аварий, стихийных бедствий, предотвращения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Пречистинский сельсовет.

Реализация мероприятий при участии областного бюджета позволит обеспечить плановый подход к организации модернизации, капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, создать благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в сфере управления системами коммунальной инфраструктуры.

Органы местного самоуправления будут, осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы, разработает в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для ее реализации, проведет анализ и подготовит предложения по рациональному и эффективному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к настоящей программе.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате выполнения Подпрограммы ожидается достижение следующих показателей результативности:

-повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

-снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

-снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 30,0 процента;

-улучшение экологической ситуации;

-снижение расходов граждан, бюджетов муниципальных образований на коммунальные услуги за счет проведения модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, применения современных ресурсосберегающих технологий, оснащения приборами учета и регулирования энергоресурсов.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице №  2 к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Пречистинский сельсовет. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4200 тыс. руб., в том числе: в 2016 году – 40 тыс. руб., 2017 году – 2040 тыс. руб., 2018 году – 2040 тыс. руб., 2019 году – 40 тыс. руб., 2020 году – 40 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к настоящей программе.

6. Механизм реализации, система управления

реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации

Мониторинг хода реализации подпрограммы осуществляет Администрация муниципального образования Пречистинский сельсовет. Контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы осуществляет глава муниципального образования.

Администрация муниципального образования Пречистинский сельсовет как ответственный исполнитель подпрограммы:

1) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, иных документов, необходимых для выполнения подпрограммы (составление смет расходов в соответствии с перечнем мероприятий и объемами финансирования подпрограммы);

2) обеспечивает подготовку документов для размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации МО Пречистинский сельсовет от 12.05.2015 № 15-п;

4) подготавливает отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет в срок до 1 марта года, следующего за отчетным периодом главе МО Пречистинский сельсовет.

Администрации МО Пречистинский сельсовет несет ответственность за своевременное и эффективное использование бюджетных средств, качественное выполнение реализуемых мероприятий подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму.

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы

В результате выполнения Подпрограммы ожидается достижение следующих показателей результативности:

-повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

-снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

-снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 30,0 процента;

-улучшение экологической ситуации;

-снижение расходов граждан, бюджетов муниципальных образований на коммунальные услуги за счет проведения модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, применения современных ресурсосберегающих технологий, оснащения приборами учета и регулирования энергоресурсов.

8. Методика оценки эффективности

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей программой

Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства территории»

(далее- подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие в сфере благоустройства территории» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО Пречистинский сельсовет |
| Соисполнители | - МП , -подрядные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий Программы на конкурсной основе - Ресурсное снабжающие организации |
| Цель подпрограммы | Комплексное благоустройство и улучшение внешнего вида территории муниципального образования Пречистинский сельсовет |
| Задачи подпрограммы | -Повышение качества жизни населения, эстетического качества сельской среды, -способствование формирования образа современного села, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности, - повышение уровня благоустроенности |
| Целевые показатели (индикаторы) | Подпрограмма будет оцениваться по следующим индикаторам и показателям: - Площадь территории, на которой осуществляются работы по борьбе с клещами в сельском населенном пункте. - Площадь территории, подлежащая барьерной дератизации. - Количество улиц, охваченных уличным освещением. - Общая протяженность улиц, подлежащая уличному освещению. - Объем электрической энергии по уличному освещению. - Количество проводимых противопаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах. - Общая площадь территории, подлежащая кошению от сорной растительности. - Площадь благоустроенных мест захоронения (кв. м) - Количество установленных урн и скамеек - Количество установленных аншлагов, номерных знаков |
| Сроки и этапы реализации | 2016-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета МО Пречистинский сельсовет | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2020 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете поселения на 2016-2020 годы. 2016 год составляет 200 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 200 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 2017 год составляет 200 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 200 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 2018 год составляет 250 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 250 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 2019 год составляет 250 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 250 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 2020 год составляет 250 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 250 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | В результате выполнения Подпрограммы ожидается достижение следующих показателей результативности: - обеспечение гарантированного (осенне-зимний, весенний периоды) проезда по автомобильным дорогам - повышение освещенности улично-дорожной сети - улучшение санитарного и экологического состояния поселения; - благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания; - устранение неблагоприятных ситуаций в результате паводковых ситуаций - привлечение населения к проблемам благоустройства и озеленения территории - оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов; - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в сельском поселении; - предотвращение сокращения зелёных насаждений; - увеличение количества высаживаемых деревьев; - увеличение площади цветочного оформления; |

- Характеристика проблемы

Подпрограмма «Развитие в сфере благоустройства территории» предусматривает улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на территории муниципального образования Пречистинский сельсовет

В настоящее время существует ряд проблем:

- площадь муниципального образования Пречистинский сельсовет составляет ______ га. Муниципальное образование Пречистинский сельсовет включает в себя один населенный пункт;

- санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц, отлову бездомных животных.

Реализация данной подпрограммы направлено на развитие благоустройства жителей сельского поселения. Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе государства - Конституции Российской Федерации, поэтому благоустройство территории является приоритетной задачей для муниципалитета.

Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают нормальный уровень жизни. Создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей территории. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик поселка, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в домах, в общественных местах поселка. Назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения территории сельского поселения.

Сегодня большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет менее 50% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории сельского поселения, наличия достаточного финансирования мероприятий, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий предприятия и организации, расположенные на территории сельского поселения.

Для решения проблем по благоустройству территории необходимо принять комплексные решения, которые окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратят угрозу жизни и безопасности граждан, будут способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Для определения проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения благоустройства поселения. Анализ проведен по 3-м показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

1.Анализ качественного состояния элементов благоустройства поселения -  Озеленение территории.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии необходимого штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения. Проблема недостаточного развития благоустройства и озеленения территории обусловлена недостаточным наличием собственных финансовых средств в бюджете муниципального образования. Значительная часть налогов, собранных с территории поселения перечисляется в бюджеты других уровней.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами систематически по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.Анализ качественного состояния элементов благоустройства поселения -  Наружное освещение, иллюминация.

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселка.

Проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах муниципального образования.

Для решения этой проблемы необходимо администрации муниципального образования сельского поселения активно участвовать в комплексной программе «Светлая область», в рамках этой программы селяне должны получить от энергетиков надежное электроснабжение своих домов и светлые улицы.

3.Анализ качественного состояния элементов благоустройства поселения -  Благоустройство территории.

Благоустройство территории включает в себя устройство тротуаров, детских игровых площадок, места отдыхов. Благоустройством занимаются администрация муниципального образования.

Необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселке.

2. Основные цели, задачи, сроки реализации программы

Целью реализации подпрограммы является комплексное благоустройство и улучшение внешнего вида территории муниципального образования Пречистинский сельсовет.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по реализации мероприятий, направленных на комплексное благоустройство и озеленение территории.   Срок реализации Подпрограммы – 2016- 2020 годы. Поскольку мероприятия Подпрограммы, связанные с благоустройством территории, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Подпрограммы зависит от возможностей бюджета, то в пределах срока действия Подпрограммы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100- процентное исполнение поставленных задач.

3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий

Мероприятия подпрограммы разработаны исходя из необходимости решения задачи по комплексному благоустройству и озеленению территории муниципального образования Пречистинский сельсовет с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование подпрограммы, и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления действующим законодательством.

Мероприятия объединены в пять разделов в соответствии с их содержанием и направленностью.

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к настоящей программе.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результат реализации подпрограммы выразится в повышении качества жизни населения через улучшение архитектурно-планировочного облика села, существующих зеленых зон для отдыха .

Показателями реализации программных мероприятий являются:

-         вывоз  ____ м3 отходов в период проведения весеннего и осеннего месячника благоустройства и озеленения;

-	приобретение мешков для мусора в количестве 100 шт. для проведения весеннего и осеннего месячника благоустройства и озеленения;

-	приобретение  элементов внешнего благоустройства;

-	содержание и ремонт  объектов внешнего благоустройства ;

-	приобретение и установка ___- аншлагов и номерных знаков;

-	праздничное оформление территории и мест проведения мероприятий к 2 праздникам;

-	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице №  2 к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Пречистинский сельсовет. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1150 тыс. руб., в том числе: в 2016 году – 200 тыс. руб., 2017 году – 200 тыс. руб., 2018 году – 250 тыс. руб., 2019 году – 250 тыс. руб., 2020 году – 250 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к настоящей программе.

6. Механизм реализации, система управления

реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации

Мониторинг хода реализации подпрограммы осуществляет Администрация муниципального образования Пречистинский сельсовет. Контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы осуществляет глава муниципального образования.

Администрация муниципального образования Пречистинский сельсовет как ответственный исполнитель подпрограммы:

1) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, иных документов, необходимых для выполнения подпрограммы (составление смет расходов в соответствии с перечнем мероприятий и объемами финансирования подпрограммы);

2) обеспечивает подготовку документов для размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации МО Зауральныйсельсовет от 12.05.2015 № 15-п;

4) подготавливает отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет в срок до 1 марта года, следующего за отчетным периодом главе МО Пречистинский сельсовет.

Администрации МО Пречистинский сельсовет несет ответственность за своевременное и эффективное использование бюджетных средств, качественное выполнение реализуемых мероприятий подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму.

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы

Комплексное решение проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Значимым результатом подпрограммы станет обеспечение слаженной работы систем жизнеобеспечения сельских населенных пунктов, создание комфортных условий проживания населения. Озеленение, благоустройство имеют в основном социальный эффект.

Реализация подпрограммы при полном ресурсном обеспечении позволит:

1) повысить уровень и качество жизни сельского населения на основе проведения работ по благоустройству и озеленению территории, организации уличного освещения;

2) обеспечить содержание дорог с твердым покрытием в сельской местности и их благоустройство;

8. Методика оценки эффективности

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей программой